## Plantilla de matriz requisitos
Matriz de trazabilidad de requisitos
Proyecto: Alicación Móvil Match Inmobiliario
Identificación | Sub identificación | Descripción del requisito | Versión | Estado actual | Última fecha estado registrado | Criterios de aceptación | Nivel de complejidad | Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Objetivo del proyecto | Entregables (EDT) | Diseño del producto | Desarrollo del producto | Estrategia y escenarios de pruebas | Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nivel de prioridad
RF-GM-01 | Geolocalización | El sistema debe permitir hacer uso de la geolocalización mediante GPS del dispositivo móvil | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | - El usuario al activar el GPS en su dispositivo móvil, puede ver el mapa de google en la app | Alta | Encontrar coincidencias de búsqueda mediante GPS | Cumple con el objetivo de la Implementación de Geolocalización y Match | Implementación de Geolocalización y Match | Debe contar con un menú en el cual tenga la opción de activar/desactivar la búsqueda | Para el desarrollo de esta funcionalidad se debe configurar en la base de datos PostgreSQL la opción dedicada y debe incluir el código de la programación el uso del componente GPS del dispositivo. | En el dispositivo móvil se debe activar el GPS y la aplicación comenzará a hacer consultas basadas en la ubicación. | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-GM-02 | Rango GPS | El sistema permitirá configurar el rango de activación del GPS | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | - El usuario registrado puede acceder a las opciones de preferencias. - El sistema le permite cambiar el rango de búsqueda por GPS | Alta | La necesidad de conocer en tiempo real las viviendas encontradas | Cumple con el objetivo de la Implementación de Geolocalización y Match | Implementación de Geolocalización y Match | debe contar con una barra o un cuadro de texto para ingresar la cantidad de kilómetros a la redonda para la búsqueda dinámica | el desarrollo de este módulo debe permitir definir hacer uso del componente GPS del dispositivo, además en el código implementar coordenadas de latitud y longitud mediante un cálculo matemático para el desplazamiento. | En el dispositivo móvil , luego de activar el GPS, al configurar el rango de activación, la app comenzará a hacer consultas a la api por las coincidencias dentro de ese radio de ubicación | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-GM-03 | Notificaciones | El sistema permitirá recibir notificaciones con coincidencias encontradas | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | - El sistema permitira activar las notificaciones flotantes cada vez que se encuentre una coincidencia | Alta | La necesidad de conocer en tiempo real las viviendas encontradas | Cumple con el objetivo de la Implementación de Geolocalización y Match | Implementación de Geolocalización y Match | se desplegará una notificación flotante con texto alusivo al match! y una imágen de la vivienda | esta funcionalidad debe estar relacionada con componente del dispositivo, también estará compuesto por componente de franework ionic | Una vez activado y configurado el rango de GPS, la app mostrará notificaciones si el dispositivo móvil las tiene activadas | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-GM-04 | Match | El sistema mostrará las sugerencias en un apartado especial para esto, permitiendo guardar o desechar la sugerencia. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | -El sistema muestra las sugerencias basadas en las preferencias del usuario y permite guardarlas en favoritos o desecharlas | Moderada | Observar todas las viviendas encontradas con la aplicación activa y decidir con posterioridad cuales son del interés del usuario | Cumple con el objetivo de la Implementación de Geolocalización y Match | Implementación de Geolocalización y Match | Estando logueado previamente, al abrir la app, aparecerán las coincidencias como cards. Para que el usuario decida si le gusta o no, y rechazarla si no le parece. Tendrá un botón de like y otro en forma de cruz | Este módulo debe estar relacionado con los favoritos, estará compuesto por componentes del framework ionic y en su código debe permitir guardar o eliminar la coincidencia encontrada. | De estar configurado el GPS y las notificaciones, al aparecer una coincidencia dentro del rango configurado, se activará el match!, la notificación y se guardará la coincidencia. | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-GM-05 | Preferencias | El usuario debe poder ajustar sus preferencias de búsqueda de propiedades basándose en distintos criterios | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | -La aplicación tiene un apartado en donde el usuario modifica sus preferencias a través de distintas opciones | Baja | Ajustar las preferencias es esencial y una de las funciones principales de la aplicación | Cumple con el objetivo de la Implementación de Geolocalización y Match | Implementación de Geolocalización y Match | Existirá una opción que permitira modificar las preferencias del usuario | El desarrollo de esta funcionalidad debe estar relacionada con los favoritos y tener una integración con APi de terceros, ya sea google maps u otra, de manera tal que permita fijar mediante código el rango de actuación y captura de datos del GPS. | El usuario podrá configurar sus parámetros de búsqueda en el apartado de preferencias. si tiene configurado el GPS y las notificaciones, comenzará a recibir las coincidencias encontradas como match!, de lo contrario no recibirá información. | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-BF-01 | Opciones de Filtrado | El sistema proporcionará distintas opciones de filtrado | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | Al ingresar con credenciales se verán en la pantalla principal los filtros | Alta | La necesidad de facilitar el como se muestra la información | Cumple con el objetivo de Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | El diseño del módulo debe permitir contar con todas las opciones de filtrado posible, las cuales puedan ser combinadas entre sí y sean intuitivas | Se deben incorporar una cantidad de opciones acorde la información que se desplegará, con la finalidad de facilitar las vistas y la usabilidad de los componentes | Los filtros corresponderán a las opciones básicas para encontrar una vivienda | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-BF-02 | Opciones de Búsqueda | El sisterma permitirá a los usuarios realizar búsquedas estáticas según criterios | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | El usuaior podrá ver e interactuar con los filtros según guste entre las opciones | Alta | la oportunidad de buscar sin estar en movimiento | Cumple con el objetivo de Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | En la pantalla principal habrá cuadros de búsqueda y botones para seleccionar comuna, mts cuadrados, habitaciones, depto/casa, etc. | El proceso debe garantizar que los componentes de búsqueda entreguen la información reaquerida y sea precisa | Para buscar manualmente, se selecciona un filtro y la app muestra la información según el o los filtros seleccionados | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-BF-03 | Visualización Responsiva | La vista de los filtros y la información será responsiva según la pantalla del móvil | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | Los botones, el texto y las imágenes se adapan a la pantalla del dispositivo, permitiendo una navegación fluída | Alta | La necesidad de poder observar claramente la información en cualquier dispositivo móvil | Cumple con el objetivo de Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Las ventana contará con botones, barra de búsqueda e imágenes las cuales se adaptarán a la pantalla del dispositivo | Se deben incorporar estándares de código para que las opciones de filtrado sean responsivas en la pantalla del dispositivo móvil del usuario | Se ajustará a la pantalla del dispositivo tanto las imágenes, cards, textos y botones | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-BF-04 | Mapa | La vista de búsqueda permitirá activar o desactivar el mapa, pudiendo observar las propiedades cercanas según las preferencias establecidas | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | Al activar el mapa, este se muestra en pantalla junto con las propiedades cercanas a la ubicación del usuario. Al desactivarlo, este desaparece de la pantalla. | Alta | El mapa permite ver las propiedades cercanas, ayudando a la exploración | Cumple con el objetivo de Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | A través de un botón, el usuario podra activar o desactivar el mapa, modificando la estructura del apartado | Este modulo estará desarrollado con un aintegración con apis de terceros, para ontener información de la geolocalización y ubicación de coincidencias | Uno de los filtros es por mapa, al hacer clic en el botón se deplegará un mapa con la región metropolitana, se podrá tocar manipular y hacer zoom | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-PU-01 | Registro de Usuarios | El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con su nombre, dirección de correo electrónico y crear una contraseña, debe verificar la dirección de correo electrónico para evitar registros duplicados. El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación de registro. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | El sistema debe permitir a los usuarios registrarse con su nombre, dirección de correo electrónico y crear una contraseña, debe verificar la dirección de correo electrónico para evitar registros duplicados. El sistema debe enviar un correo electrónico de confirmación de registro. | Alta | La necesidad de resguardar mis datos | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | La pantalla tendrá un formulario de login con cuadros de texto, botón de iniciar sesión, link a crear registro y recuperar contraseña | Los procedimientos de desarrollo deben incluir verificaciones de dirección de correo electrónico y envío de correos de confirmación como estándar de registro. | Al ingresar a la app se despliega el formulario de ingreso con opciones usuario y clave, también, tipo de usuario y links para registrarse o recuperar clave. | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-PU-02 | Autenticación de Usuarios | Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. El sistema debe proporcionar una opción de recuperación de contraseña para los usuarios que olviden sus credenciales. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | Los usuarios registrados deben poder iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña. El sistema debe proporcionar una opción de recuperación de contraseña para los usuarios que olviden sus credenciales. | Alta | La oportunidad de manejar mis datos de manerta segura en la aplicación | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | La pantalla tendrá un formulario para recuperar contraseña, en que existirán cadros de texto (correo y pregunta secreta) y botón para enviar contraseña si cumple con la condición | La metodología de desarrollo debe abordar la autenticación de usuarios y la recuperación de contraseñas. | Al hacer clic en "recuperar contraseña" será direccionado al formulario para validar con palabra de seguridad, enviando la clave temporal | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-PU-03 | Interfaz de Usuario | La aplicación debe tener una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita a los usuarios navegar y buscar viviendas fácilmente, debe incluir una barra de búsqueda y búsquedas por filtros. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | La aplicación debe tener una interfaz de usuario intuitiva y amigable que permita a los usuarios navegar y buscar viviendas fácilmente, debe incluir una barra de búsqueda y búsquedas por filtros. | Alta | Ayuda a cumplir el objetivo de que la información se vea claramente en cualquier dispositivo | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | Las pantallas contarán con letras claras, colores armónicos, texto legible, botones útiles, imágenes de las viviendas, menús para desplazarse por la app de manera eficiente y responsiva | La metodología de desarrollo debe incluir componentes que permitan la eficiencia en la información que se va amostrar, con textos legibles para el usuario | La app es fluida, responsiva y contiene barra de búsqueda, si el usuario hace clic y escribe parámetros, buscará estáticamente una vivienda | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-PU-04 | Cambio de Perfil | El sistema debe permitir a los usuarios poder intercambiar entre perfil vendedor y comprador, con opciones acordes al perfil seleccionado. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | El sistema debe permitir a los usuarios poder intercambiar entre perfil vendedor y comprador, con opciones acordes al perfil seleccionado. | Alta | Al objetivo de poder comprar o arrendar una propiedad o si lo deseo, poner en venta o arriendo otra propiedad. | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | En la pantalla de inicio estará incorporado el botón para elegir perfil de comprador o vendedor. Cada perfil tendrá opciones que corresponden al mismo, así también el mismo login, vista de viviendas a la venta (vendedor). En el menú lateral estará la opción para cambiar entre perfiles. | El desarrollo debe incluir todas las opciones que necesiten ambos perfiles en la aplicación con su ventana de opciones propia y componentes acordes al perfil | Existen los botones para cambair entre perfiles, al seleccionar un perfil, aparecerán opciones relacionadas a la venta si es vendedor y ociones de busqueda y compra si es comprador. | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-PU-05 | Baja de Perfil | El sistema debe tener una opción para desactivar temporalmente, o eliminar definitivamente el perfil de usuario | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | La aplicación cuenta con la opcion para desactivar o eliminar definitivamente la cuenta, enviando una advertencia y solicitando confirmación, concretándose esta acción a nivel de base de datos, sin dejar registros del usuario en caso de eliminación definitiva. | Baja | Poder eliminar o restringir el acceso a la información del perfil del usuario y las publicaciones realizadas. | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | A través de una opción y mediante distintos avisos, el usuario podrá eliminar o desactivar temporalmente su cuenta. Esta acción también dara de baja sus publicaciones temporal o definitivamente. | El desarrollo debe incluir en el módulo relacionado al perfil, la opción de dar de baja la cuenta o desactivarla, esta función esatrá relacionada con el controlador de la base de datos, mediante código se debe configurar el envío de un correo al usuario | Al hacer clic en el enlace de darse de baja, redirige al apartado para eliminar o desactivar la cuenta | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-PU-06 | Publicar | El perfil de vendedor permitirá publicar una propiedad de tal forma que otros usuarios puedan observarla | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-12-09 | El usuario vendedor, al presionar el botón designado, accede a un formulario en donde debe colocar información de una propiedad a publicar, agregándose esta al sistema y siendo disponibilizada a los usuarios. | Moderada | Publicar propiedades para que el resto de usuarios las pueda observar | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | Al utilizar el perfil vendedor, en el menú exploración aparecerá la opción para publicar una propiedad, lo que permite ingresar información e imagenes de la misma, disponibilizandola para todos los usuarios | El desarrollo tendrá consumo de apis de terceros e inserción de datos con controladores en la base de datos | El usurio vendedor, ingresa con credenciales, mediante el apartado de publicar una vivienda, llenará el formulario y podrá toda la información que se requiera. De esta forma quedará visible la propiedad | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-PU-07 | Notificacion de Guardado | Cada vez que un usuario guarde la propiedad publicada dentro de sus favoritos, el usuario vendedor recibira una notificación de esta acción | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-12-09 | Cuando un usuario guarde una propiedad, el publicador recibirá una notificación del tipo "Al usuario XXXX le ha gustado tu propiedad" | Moderada | Recibir retroalimentación respecto de la propiedad publicada | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | A través de notificaciones push, el usuario recibe una alerta en su aparato que indica que un usuario ha guardado su publicación | Este proceso estará complementado con el uso de apis y con el componente del sistema notificaciones push | usuario comprador guarda una propiedad en favoritos, la app envía una notificación al usuario vendedor | Victor Celis / Manuel Vargas | Bajo
RF-PU-08 | Resumen publicaciones | El usuario vendedor podrá ver y editar cada propiedad publicada, viendo la cantidad de gente que ha guardado esa propiedad en sus favoritos y permitiendo editar la información. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-12-09 | Dentro de la aplicación, el usuario vendedor puede revisar las propiedades publicadas y ver su rendimiento, pudiendo observar y editar los datos de la propiedad. | Moderada | Editar y observar el comportamiento de la publicación. | Cumple con el objetivo de la Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | En un apartado especial, el vendedor puede observar las propiedades publicadas, con la información de interacciones, pudiendo editar la información de la misma. | Este desarrollo tendrá integración con apis de terceros, controladores de la base de datos, mediante código se programarán métodos para obtener y almacenar datos | usuario ingresa con perfil de vendedor, la app le muestra las opciones disponibles, puede editar publicaciones. La app mostrará en el perfil vendedor datos sobre las vistas de sus publicaciones | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RF-ML-01 | Acceso a la App mediante Credenciales | Los usuarios deben ingresar con sus credenciales para ver la información estadística de las propiedades desde la aplicación móvil. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | El sistema debe permitir a los usuarios ingresar con sus credenciales para ver la información estadística de las propiedades desde la aplicación móvil. | Moderada | Cumple con el objetivo de brindar información al perfil que corresponda | Cumple con el objetivo de la Integración de modelo de Machine Learning | Integración de modelo de Machine Learning | Cuando ingresen con sus credenciales, aparecerán las cards seleccionables con la información de la vivienda, al hacer clic se verá la información proporcionada por el modelo de ML. | El desarrollo debe estar integrado con una API la cual contenga la información necesaria para el módulo | La app mostrará la información estadística de propiedades sólo si el usuario está logueado | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RF-ML-02 | Visualización de la Información | Los usuarios pueden visualizar la información estadística al hacer clic en la propiedad, en donde se desplegarán los datos relevantes en complemento con la de la propiedad. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | Los usuarios pueden visualizar la información estadística al hacer clic en la propiedad, en donde se desplegarán los datos relevantes en complemento con la de la propiedad. | Moderada | La necesidad de estar informado y cotizar viviendas con datos precisos | Cumple con el objetivo de la Integración de modelo de Machine Learning | Integración de modelo de Machine Learning | Cuando ingresen a ver la información de la vivienda se desplegará la información proporcionada por el modelo, esto incluirá valores del metro cuadrado y por comuna, también proyección de precios | El proceso relacionado con la extración de información de la API, debe proporcionar información en tiempo real y datos estadísticos | ambos tipos de usuario ingresan con sus credenciales, vendedor en viviendas publicadas y comprador en guardadas, al hacer clic en la propiedad podrá ver la información relacionada con precios y otros datos estadísticos. | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RF-NP-01 | Credenciales de Usuario | Los usuarios deben haber registrado su perfil y haber autorizado las notificaciones previamente para recibirlas, también pueden desactivarlas cuando deseen. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | El sistema debe permitir que los usuarios con su perfil registrado y haber autorizado las notificaciones previamente, recibirlas y también poder desactivarlas. | Alta | La necesidad de estar informado y cotizar viviendas con datos precisos | Cumple con el objetivo de implementación de notificaciones flotantes | Notificaciones Push | En el menú larteral estará ubicada una opción seleccionable con el nombre de "Notificaciones" en este módulo podrá elegir si activar o desactivar las notificaciones | El desarrollo de esta funcionalidad debe estar integrada con el componente de notificaciones push del dispositivo móvil | El usuario activa las notificaciones en su dispositivo y en la app, luego comienza a recibir las coincidencias como notificaciones | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-NP-02 | Preferencias Configuradas | El usuario debe tener sus preferencias configuradas en el apartado de preferencias en la aplicación para comenzar a recibir las notificaciones de coincidencias encontradas, basadas en su geolocalización. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | El sistema debe enviar notificaciones basadas en las preferencias configuradas en el apartado de preferencias en la aplicación, usando la geolocalización. | Alta | Con el objetivo de negocio de que el usuario registrado y con preferencias configuradas pueda recibir notificaciones | Cumple con el objetivo de implementación de notificaciones flotantes | Notificaciones Push | En el módulo de preferencias, el usuario encontrará distintas opciones seleccionables y con cuadros de texto para colocar la información de la vivienda que busca, al guardar ya podrá recibir notificaciones flotantes si tiene la opción activada | El desarrollo de esta funcionalidad debe estar integrada con el componente de notificaciones push del dispositivo móvil | El usuario configura las preferencias, luego la app envía las notificaciones de coincidencias que estén basadas en su geolocalización y preferencias | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-NP-03 | Notificación Flotante | Las notificaciones tendrán un texto alusivo y la coincidencia se guardará directamente en descubrir de la aplicación para ser revisada posteriormente. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | Las notificaciones tendrán un texto alusivo y la coincidencia se guardará directamente en descubrir de la aplicación para ser revisada posteriormente. | Alta | Cumple con el objetivo de mostrar notificaciones con la información de la vivienda | Cumple con el objetivo de implementación de notificaciones flotantes | Notificaciones Push | Las notificaciones aparecerán con una imágen de la casa en miniatura y contendrán información resumida junto con las palabras ¡Hiciste Match! | El método de desarrollo debe incluir el componente de notificaciones que propone el framework Ionic | al encontrar una coincidencia, se deplegará la notificaicón con foto alusiva e información resumida con el texto "match!" | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RF-SC-01 | Sesión sin conexión | Los usuarios deben estar previamente registrados en la aplicación, con sus preferencias configuradas, gps y notificaciones activas. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | El sistema debe brindar el servicio a los usuarios previamente registrados en la aplicación, con sus preferencias configuradas, gps y notificaciones activas. | Moderada | Contribuye a la necesidad de garantizar la seguridad de los datos de los usuarios y la privacidad, lo que es fundamental para la confianza del cliente. | Cumple con el objetivo de implementar el Funcionamiento sin conexión | Funcionamiento sin conexión | Para hacer uso de la sesión sin conexión, primero deben estar configuradas las opciones de preferencias de viviendas, kms a la redorda, GPS y notificaciones. | Deben establecerse procedimientos para la autenticación de usuarios. | Para usar la app y la funcionalidad sin conexión previamente debe estar el usuario logueado en la app | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RF-SC-02 | Almacenamiento Temporal | las notificaciones se guardarán en la memoria del dispositivo para asegurar de que en cuanto esté activa la red, pueda el usuario visualizar la información de la coincidencia. | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-08-09 | La aplicación guardará la coincidencia en la memoria del dispositivo para asegurar de que en cuanto esté activa la red, pueda el usuario visualizar la información de la coincidencia. | Moderada | La interfaz amigable y fácil de usar es esencial para atraer y retener a los usuarios, respaldando los objetivos de retención y satisfacción del cliente. | Cumple con el objetivo de implementar el Funcionamiento sin conexión | Funcionamiento sin conexión | La aplicación almacenará en memoria interna del dispositivo una copia de la información de las notificaciones, una cierta cantidad para que en cuánto el usuario pueda recuperar los datos móviles o la wifi, pueda volver a visualizar las notificaciones con la información. | El desarrollo de esta funcionalidad debe inlcuir código el cual permita hacer uso de la meoria interna del dispositovo y consultas a microservicios. | las coincidencias de guardarán en memoria temporal del dispositivo, se borrán de la memoria si el usuario las guarda en favoritos. sólo se guardarán las coincidencias en memoria que hayan sido encontradas antes de la pérdida de conexión. | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RNF-RN-01 | Respaldos | Debe existir un respaldo de la información relevante, la que se debe generar cada vez que se realice una actualización | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | Se debe guardar una copia de respaldo cada vez que se actualice la aplicación una vez se encuentre operativa | Baja | Guardar la información y evitar perdidas por imprevistos | Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | Implementar una copia de la BD previo a realizar una actualización | Se debe implementar la arquitectura necesaria para la creación de respaldos | Simular la baja de la base de datos principal y conectar a los clientes al respaldo | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RNF-RN-02 | Mantención | La mantención debe realizarse en un horario posterior a las 00:00 horario chileno, con un tiempo offline máximo de 25 minutos | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | La mantención dura menos de 25 minutos y se realiza pasada la medianoche | Baja | Evitar que el mantenimiento moleste a los usuarios | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementar un plan de mantenciones con su respectivo registro | Desarrollar un procedimientos de mantenciones que cumpla en horario y duración | Realizar simulaciones de mantención comprobando que estas demoren menos de lo estipulado y cumplan con el objetivo | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RNF-RN-03 | Denuncias | Los usuarios, a través de un apartado específico podran denunciar información falsa dentro de la App | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | Debe existir un apartado que guíe hacia un formulario de denuncia por mal uso de la aplicación | Baja | Mantener la veracidad y evitar el uso indebido | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | A través de un menú los usuarios podrán indicar las razones de sus denuncias | Crear un apartado con que lleve a un formulario para denunciar comportamiento inapropiado, tanto en las publicaciones como en el perfil del usuario | El usuario accede a la APP y es capaz de denunciar una publicación por mal uso de la APP o a otro usuario a través de un apartado en su perfil | Victor Celis / Manuel Vargas | Bajo
RNF-RN-04 | Responsividad | La aplicación debe ser responsiva de tal forma que se adapte a cada dispositivo móvil | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | La aplicación debe observarse de forma correcta en cualquier dispositivo | Moderada | Permitir que la aplicación pueda ser utilizada en cualquier dispositivo | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Utilizar librerías y técnicas que permitan integrar diseños responsivos | Desarrollar la aplicación tomando en cuenta los dispositivos más comunes y priorizar las medidas basadas en el tamaño de la pantalla | Se simulan distintos dispositivos a través de las herramientas de desarrollador de Google Chrome y el diseño resulta responsivo para estos viewports | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RNF-SD-01 | Contraseñas | Se debe garantizar la confidencialidad e integridad de los datos del cliente, utilizando cifrado AES para las contraseñas | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | Las contraseñas se guardan en la base de datos después de ser encriptadas mediante AES | Baja | Segurizar las contraseñas, evitando accesos indebidos | Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | Utilizar libreria de cifrado AES para el cifrado | Implementar el cifrado AES para las contraseñas en el backend de la aplicación | Al revisar la base de datos, las contraseñas guardadas corresponden a Hashes creados con encriptación AES | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RNF-SD-02 | Seguridad | Se debe garantizar la confidencialidad de la información de sesión a través de la utilización de JSON Web Tokens (JWT), bajo modalidad de Short-Lived Access Token y Refresh Token | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | Las sesiones tienen una duración corta, pero el cliente guarda un token de refresco que le permite obtener un nuevo token de sesión, reduciendo la cantidad de veces que debe realizar login. | Alta | Garantizar la seguridad de la aplicación, minimizando los daños en caso de una intrusión a la cuenta del usuario | Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | Utilizar JSON Web Tokens para la comunicación entre el servidor y el cliente, otorgando Tokens de Refresco al cliente y utilizando las tokens de corta vida para la autenticación | Implementar librerias de JWT y desarrollar las logicas para token de corta vida y tokens de refresco en endopoints separados | EL usuario accede una vez y luego, al pasar el tiempo de expiración del token de acceso, puede volvear a loguear a la App sin necesidad de introducir su contraseña | Victor Celis / Manuel Vargas | Alto
RNF-TR-01 | Respuesta | El tiempo de respuesta de consultas no debe superar los 2 segundos para solicitudes de usuarios | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | Todas las consultas del usuario son menores a 2 segundos | Alta | Garantizar la rapidez de la aplicación y dar una buena experiencia de usuario | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementar buenas prácticas que permitan optimizar los tiempos de respuesta | Optimizar el código de manera de que este se ejecute de forma rápida | El 90% de las tareas que puede realizar un usuario, demoran menos de 2 segundos en ejecutarse | Victor Celis / Manuel Vargas | Bajo
RNF-DS-01 | Disponibilidad | La disponibilidad del servicio debe ser 24/7 con excepcion de las actividades de mantenimiento | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | El servicio se mantiene operativo el 99.5% del tiempo | Alta | Mantener activa la aplicación y mejorar la experiencia de usuario | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Implementación de Geolocalización y Match, Implementación de la búsqueda y filtro de propiedades | Los servicios en la nube deben ofrecer el 99.5% de disponibilidad o mas | Implementar dentro de la Arquitectura, servicios que permitan cumplir con lo estipulado | No se harán pruebas en este apartado | Victor Celis / Manuel Vargas | Bajo
RNF-CN-01 | Datos de Usuario | Los datos de los usuarios deben estar correctamente segurizados | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | La información de usuario se guarda de forma segura y no es visible al público. | Moderada | Asegurar la privacidad de los datos del usuario | Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | El diseño de la base de datos debe mantener seguros los datos del usuario, dividiendo la información en tablas normalizadas | Implementar un modelo de base de datos que otorgue seguridad adicional sobre los datos del usuario | Se simulan distintos ataques a la base de datos, a fin de observar que información se puede extraer. | Victor Celis / Manuel Vargas | Medio
RNF-BA-01 | Backups Automáticos | De forma automática, se realizará una copia de los datos del sistema de forma semanal, la que se almacenará por 30 días | Versión 1.0 | Aprobado | 2024-11-09 | Las madrugadas de los días lunes, se realizará una copia de seguridad de los datos del sistema, estableciendo su duración por 30 días. | Baja | Guardar la información y evitar perdidas por imprevistos | Implementación de perfiles de usuario | Implementación de perfiles de usuario | Debe implementarse una llamada a la API que se realice de forma automática, realizando la respectiva copia de seguridad | Se debe implementar la arquitectura necesaria para la creación de respaldos | Se simula el respaldo, activando la creación de la copia y observando el resultado del procedimiento | Victor Celis / Manuel Vargas | Bajo

## Instrucciones
Matriz de trazabilidad de requisitos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Descripción de la información a completar en cada columna
Columna | Instrucciones
Identificación | Código de identificación de mayor nivel definido para el requisito. Puede definirse con números, por ejemplo 001, 002, 003, y así sucesivamente.
Sub identificación | Sub código de identificación que puede utilizarse para definir requisitos detallados y asociarlos a un requisito padre. De esta forma se define la trazabilidad entre requisitos de alto nivel con requisitos más detallados. Puede definirse según el número de requisito padre, por ejemplo para el caso de 001 podría definirse el requisito 1.1 y 1.2. Pueden también definirse niveles adicionales de detalle de requisito, por ejemplo el requisito 1.1.1 y 1.1.2 estarían asociados a 1.1.
Descripción del requisito | Se proporciona una descripción de que comprende o en qué consiste el requisito. La descripción del requisito depende del tipo que sea, por ejemplo requisitos del negocio, requisitos de los interesados, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, requisitos del proyecto o requisitos del producto (solución).
Versión | Número de versión del requisito en su estado actual. De esta forma los requisitos se pueden ir detallando o modificando en versiones sucesivas.
Estado actual | Puede ser solicitado, aprobado, asignado, completado, cancelado, diferido, aceptado, entre otros.
Última fecha estado registrado | Fecha en la que se realizó el último cambio de estado del requisito.
Criterios de aceptación | Lista los criterios de aceptación, una lista de puntos o condiciones específicas que deben cumplirse para poder registrar que el requisito ha sido satisfecho.
Nivel de complejidad | Puede definirse una complejidad de forma cualitativa, por ejemplo baja, moderada o alta. Esto dependerá del criterio del evaluador.
Necesidad, oportunidades u objetivos de negocio | Vínculo del requisito con la estrategia de la organización, listando necesidades específicas que tenga el área de negocio, objetivos de la planificación estratégica que busca lograr u oportunidades de negocio o del mercado.
Objetivo del proyecto | Vínculo del requisito con los objetivos del proyecto. Aquí se establece la trazabilidad entre el requisito y los objetivos específicos del proyecto definidos e su alcance.
Entregables (EDT) | Entregables de la estructura desagregada de tarea (EDT) en los cuales está inmerso el requisito. Puede especificarse tanto el nombre del elemento de la EDT como su código EDT.
Diseño del producto | Implicaciones que tiene el requisito desde el punto de vista del diseño del producto. Aquí se especifica como el diseño del producto incorpora los componentes necesarios para poder satisfacer el requerimiento.
Desarrollo del producto | Implicaciones del requisito en el desarrollo del producto. Describe como los procedimientos de trabajo, metodología o estándares usados incorporan el requisito. Esto aplica principalmente para requisitos que definen la forma de trabajar, estándares a cumplir, entre otros.
Estrategia y escenarios de pruebas | Listado de las estrategias y escenarios de pruebas que se contemplarán para validar la aceptación del requisito. Estos se definen a partir de los criterios de aceptación.
Interesado (Stakeholder) dueño del requisito | Nombre, departamento y cargo del interesado (Stakeholder) que originó la solicitud del requerimiento particular. Debe corresponder con el que es especificado en el registro de interesados del proyecto.
Nivel de prioridad | Según la evaluación de la importancia del requisito para el logro de los objetivos del proyecto, se asigna un nivel de prioridad. Este nivel también puede depender del grado de influencia del interesado y estrategias que se estén empleando para gestionar la participación de los interesados.